## Plan1
Item | MENU | PONTOS DE ALTERAÇÃO |  | WEB | Previsão Horas | Protheus | Previsão horas | STATUS | Observação | Ordem Desenv. Web
1 | CRM - Proposta | Incluir 2 novos campos no cabecalho: Orc. Anterior e N. Orc. Anterior |  | S | 27 |  | 9
2 | CRM - Proposta | Criar campo status contendo as opções: Venda direta e estimativa de preço |  | S |  |  | 9
3 | CRM - Proposta | Incluir campo CK_GARANT nos itens da proposta. Verificar se existe algum gatilho para preenchimento deste campo e montar como no protheus. Alterar impressão para mostrar este campo |  | S |  |  | 9
4 | CRM - Proposta | Criar nova cond. Pagto: Parcelado. (Raquel vai verificar se necessita de mais alguma) |  | S |  |  | 0 | ok | Necessário apenas mudar o campo E4_XEXIBE para O ou A e a condição de pagamento passará a ser mostrada na WEB.
5 | CRM - Proposta | Criar campo motivo não aprovação: Cliente não possui verba, preço, técnica, outros (deixar disponivel campo texto para digitacao). |  | S |  |  | 9
6 | Protheus - Faturamento - Orcamento | Montar rotina automatica que verifique lista de orçamentos que vencerão em 1 dia. Enviar e-mail para representantes informando do prazo de validade e qual o orcamento. |  | N |  |  | 27
7 | CRM - Proposta | Alterar nomenclatura: Prz. Entrega para Prz. Entrega Intermed. Criar campo Prz. Entrega Representante (Não obrigatório). Incluir este campo nos itens ao lado do prazo intermed. Mostrar este campo na impressão caso esteja preenchido e não mostrar no prazo intermed ou vice-versa |  | S |  |  | 18
8 | CRM - Proposta | Fazer teste se funciona aprovação de venda de orçamento no Protheus, quando orçamento é criado pela WEB. |  | S |  |  | 9
9 | CRM - Proposta | Incluir os campos cabeçalho (CJ_CABEC) e rodapé (CJ_RODAPE). Na seguinte ordem: Campos do cabeçalho (numero, validade, etc), cabeçalho, itens, rodape. Obs: Retirar campo observações. Alterar impressão para mostrar cabeçalho e rodapé. |  | S |  |  | 27
10 | CRM - Proposta - Impressão | Mostrar os dados de descr. Det. Com letra diferente. Mudar para ficar igual a letra do nome do produto |  | S |  |  | 9
11 | Treinamento Online | Atualizar video de treinamento com novas solicitações |  | S |  |  | 18
12 | Protheus - Relatório | Criar relatório no Protheus contendo cabeçalho e itens da proposta |  | N |  |  | 36
13 | CRM | Corrigir todas as mensagens de erro |  | S |  |  | 45
14 | CRM | Fazer alteração para chamar webservice de login customizado da agility |  | S |  |  | 18
15 | CRM | Criar log de erro e atualizar todos os fontes para salvar erros em log |  | S |  |  | 36
16 | CRM | Corrigir todas as procedures verificando tempo de processamento |  | S |  |  | 36
17 | CRM | Verificar todas as validações de campos do Protheus e incluir na proposta (Não deve permitir que inclua cliente inativo, por exemplo) |  | S |  |  | 36
18 | CRM | Criar PDCA para anvisa (manual) |  | S |  |  | 45
19 | Protheus - Orcamento | Alterar campo CJ_MATRIC para não obrigatório e alterável. |  | N |  |  | 9
[6 empty] | 405 | 405
|  | TOTAL WEB | TOTAL PROTHEUS | TOTAL GERAL
| HORAS | 333 | 72 | 405
| DIAS | 37 | 8
| HORAS Testes | 36 | 18 | 54
| DIAS Testes | 4 | 2
| Horas validação | 90 | 27 | 117
| Dias de Validação | 10 | 3
| HORAS Documentação | 36 | 18 | 54
| DIAS Documentação | 4 | 2
| Gerenciamento | 99 | 27 | 126
| Total Geral (HORAS) | 594 | 162 | 756